Утверждаю.

Директор МБОУ Верхличской  СОШ

__________________ Т.В.Цыганок

«____»_______________ 2012 г.

Программа деятельности МБОУ Верхличской СОШ

по введению ФГОС начального общего образования

Пояснительная записка

В условиях переориентации общественного развития приоритетом современного образования становится обучение, направленное на саморазвитие и самореализацию личности. Его доминирующей целевой установкой сегодня выступает личностное, познавательное и общекультурное развитие учащихся, обеспечивающееся компетентностным подходом к организации образовательного процесса.

Для реализации поставленных целей и задач разработаны федеральные государственные стандарты (ФГОС). Их качественная реализация и успешное внедрение в образовательный процесс МБОУ Верхличская  СОШ предполагает детальную разработку программы деятельности учреждения, включающую в себя аналитическую экспертизу его готовности, систему научно-методического сопровождения, мероприятия по повышению квалификации педагогических работников, согласно обновлённому в рамках стандарта содержанию образования, разработку образовательной программы начального общего образования.

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными актами:

- Конституция РФ ст. 43;

- Законом Российской Федерации от 10.07.1992г. № 3266-1 «Об образовании» ст.7, ст.9;

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования».

Основная идея программы - создание условий для организации введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в МБОУ Верхличская  СОШ.

Цель программы: создание системы обеспечения организации введения ФГОС начального общего образования в МБОУ Верхличская СОШ.

Задачи программы:

- разработать систему мероприятий по обеспечению организации введения ФГОС начального общего образования в МБОУ Верхличская СОШ;

- разработать пакет нормативных документов, регулирующих деятельность образовательного учреждения в период реализации ФГОС НОО;

- провести аналитическую экспертизу готовности образовательного учреждения к введению ФГОС;

- создать Рабочую Группу по введению ФГОС в условиях начального общего образования в МБОУ Верхличская СОШ;

- организовать деятельность Рабочей группы в рамках реализации поставленной цели;

- разработать модель образовательного пространства МБОУ Верхличская СОШ в условиях ФГОС;

- разработать основную образовательную программу начального общего образования с учётом специфики учреждения;

- содействовать изучению, обобщению и интеграции положительного опыта реализации образовательными учреждениями района и края ФГОС на ступени начальной школы;

- повысить профессиональную компетентность педагогических и руководящих работников образовательного учреждения школы в вопросах реализации Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее ФГОС НОО) через систему курсов повышения квалификации;

- анализировать результаты работы по введению ФГОС на каждом этапе реализации программы деятельности.

Целевая группа участников программы

Рабочая Группа МБОУ Верхличская  СОШ: директор, зам.директора по УВР и ВР, учитель начальных классов (руководитель МО начальных классов), учитель иностранного языка, учитель физической культуры

Ожидаемые результаты:

- Методическая и психологическая готовность педагогов начальных классов к внедрению ФГОС в школе.

- Создание ООП НОО в ОУ.

- Повышение профессиональной компетентности и личностный рост педагогических и руководящих работников, реализующих ФГОС НОО.

- Достаточная сформированность базовых компетентностей и функциональной грамотности педагогов, проявляющиеся в технологической готовности к реализации нового стандарта, а именно: в проектировании, организации и реализации образовательного процесса, направленного на достижение планируемых результатов обучающихся в освоении основной образовательной программы начального общего образования.

- Создание нормативного и ресурсного обеспечения ФГОС в ОУ.

Принятые обозначения:

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт;

БИПКРО – Брянский институт повышения квалификации  работников образования;

РГ – Рабочая группа;

ООПНОО - основная образовательная программа начального общего образования;

ОУ – общеобразовательное учреждение;

Структура программы деятельности учреждения состоит из 5 направлений по её реализации: организационные мероприятия, нормативно-правовое обеспечение, методическое  и кадровое обеспечение, финансово-экономическое и материально-техническое обеспечение, экспертно-коррекционная деятельность.

Программа  деятельности МБОУ Верхличская  СОШ по созданию условий для перехода начальной школы на ФГОС

| І. Организационные мероприятия |
| --- |
| № пп | Мероприятие | Сроки | Ответственные | Результат |
| 1. | Проведение семинара «Новые образовательные стандарты как механизм перехода школы на новое качество образования» | Апрель 2012 г. | Цыганок Т.В. Дударева Г.Р. | Информированность педагогического коллектива с перспективами перехода на новые ФГОС-2 Знакомство с основными положениями ФГОС-2 |
| 2. | Приказ о создании рабочей группы по подготовке перехода на новые ФГОС-2 начальной школы | Май 2012 г. | Директор школы | Создание рабочей группы |
| 3. | Проведение бесед, семинаров с учителями начальной школы по изучению ФГОС-2 | Май 2012 г. | РГ | Владение педагогами содержанием ФГОС-2, понимание отличий нового ФГОС-2 от действующего |
| 4. | Ревизия ресурса (нормативного, кадрового, временного, материально-технического, финансового, учебно-методического, информационного) для перехода на ФГОС-2, оценка степени готовности школы к внедрению ФГОС-2, определение дефицита | Май 2012 г. | Директор школы РГ | Выявление дефицитов, внесение корректив в материально-техническое обеспечение перехода. Уточнённые расходы для сметы. План действий по переходу на ФГОС-2 |
| 5. | Разработка модели образовательного пространства начальной школы в условиях нового ФГОС-2 | Май 2012 г. | РГ | Проект модели образовательного пространства начальной школы |
| 6. | Презентация модели образовательного пространства начальной школы на педагогическом совете, обсуждение, внесение корректив, доработка | Май 2012 г. | РГ | Модель образовательного пространства начальной школы |
| 7. | Проведение административных совещаний с участием рабочей группы по анализу-осмыслению реализации плана действий | Один раз в месяц | Директор | Корректировка плана действий |
| 8. | Проведение родительского собрания будущих первоклассников | июнь 2012 г. | Администрация | Информированность родителей будущих первоклассников об организации образовательного пространства начальной школы в условиях ФГОС-2 |
| 9. | Информирование о подготовке и переходе на ФГОС-2 через школьный сайт | С мая 2012 г. | Рабочая группа. Ответственный за работу с сайтом | Информация о введении ФГОС-2, размещенная на сайте, формирование банка нормативно-правовых документов. |
| 10. | Заседание комиссии по надбавкам и компенсационным выплатам «Внесение дополнений в «Положение о доплатах и надбавках ОУ» для членов рабочей группы по введению ФГОС» | Май 2012 г. | Директор школы | Дополненное «Положение о доплатах и надбавках ОУ» |
| ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ΙΙ. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС |
| 1. | Разработка основной образовательной программы начального общего образования (ООПНОО) с включением: | Май – август 2012 г. | РГ | Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ Верхличская СОШ |
|  | пояснительной записки; | Май 2012 г. | РГ | Пояснительная записка |
|  | планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования; | Июнь 2012 г. | РГ | Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования |
|  | учебного плана начального общего образования; | Май 2012 г. | РГ | Учебный план начального общего образования |
|  | программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования. | Май 2012 г. | РГ | Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования |
|  | рабочей программы учебных предметов, курсов обязательной части учебного плана: русский язык литературное чтение иностранный язык математика окружающий мир основы духовно-нравственной культуры народов России музыка изобразительное искусство технология физическая культура | май–август 2012 г. | РГ | Рабочие программы по предметам |
|  | программы учебных предметов, курсов части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса (вариативная часть) | май–август 2012 г. | РГ | Наличие программ учебных предметов, курсов вариативной части учебного плана |
|  | программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования | май–август 2012 г. | РГ | Наличие программы |
|  | программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни | май–август 2012 г. | РГ | Наличие программы |
|  | системы оценки достижений планируемых результатов в освоении основной образовательной программы | май–август 2012 г. | РГ | Система оценки достижений планируемых результатов в освоении основной образовательной программы. |
| 10 | утверждение основной образовательной программы начального общего образования общеобразовательного учреждения на заседании педагогического совета | Август 2012 г. | РГ | Утверждённая основная образовательная программа начального общего образования общеобразовательного учреждения на заседании педагогического совета. |
| 2. | Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС-2: Внесение изменений в Устав школы. Разработка и утверждение формы договора о предоставлении общего образования школой. Разработка Положения о рабочей группе. Разработка Положения о рабочей программе по предмету. Внесение изменений в «Положение о промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных. Издание приказов: о переходе ОУ на обучение по ФГОС НОО; о разработке образовательной программы; об утверждении образовательной программы; об утверждении учебного плана ОУ; об утверждении программы внеурочной деятельности; об утверждении программы ОУ по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников; о проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС НОО; о внесении изменений в должностную инструкцию учителя начальных классов; об утверждении локальных актов по реализации ФГОС: Положения о рабочей группе; Положения о рабочей программе по предмету Переработка должностных инструкций работников ОУ с учётом ФГОС НОО и Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих Определение и утверждение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС-2. Формирование УМК на 2012-2013 учебный год. | Май - август 2012 г. | Директор школы Директор школы Директор школы РГ Директор школы РГ РГ . | Нормативная база школы, приведённая в соответствие с требованиями ФГОС-2: 1. Изменения к Уставу ОУ. 2. Форма договора о предоставлении общего образования школой. 3. Положение о рабочей группе. 4. Положение о рабочей программе по предмету. 5. Изменённое «Положение о промежуточной аттестации обучающихся» Соответствующие приказы Дополненная должностная инструкция Список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС-2. УМК на 2012-2013 учебный год. |
| ΙΙΙ. Методическое и кадровое обеспечение |
| 1. | Внесение изменений в методическую работу школы. Проведение семинаров и совещаний по проблемам: - «Организация введения ФГОС начального образования в школах Брянской области»; - «Федеральный государственный образовательный стандарт начального образования: идеология, структура, содержание»; - Аналитический семинар РГ и администрации «Требования к условиям реализации ООП при введении ФГОС в ОУ»; - «Программирование деятельности образовательного учреждения по созданию условий для перехода на новые стандарты начального общего образования»; - Семинар рабочей группы по созданию образовательной программы; - «Проблемы мониторинга образовательного процесса и его результатов»; - Административное совещание «Разработка методики расчёта субвенций на учебные расходы в условиях реализации ФГОС»; - Совещание «Готовность школы к переходу на ФГОС начального общего образования» | Май - август 2012 г. Май 2012 г. Май 2012 г. Май 2012 г. Май 2012 г. Май 2012 г. Июнь 2012 г. Июнь 2012 г. Август 2012 г. | Дударева Г.Р. Степаниденко Л.М. | Обеспечение сопровождения введения ФГОС-2 |
| 2. | Повышение квалификации учителей начальной школы в БИПКРО. Составление плана-графика поэтапного повышения квалификации учителей начальных классов (по мере введения ФГОС-2) Повышение квалификации по проблемным вопросам: «Учебный план» «Пояснительная записка» «Программы отдельных учебных предметов» «Программа формирования УУД» «Программа духовно-нравственного развития и воспитания «Планируемые результаты освоения ООП НОО» «Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни» «Программа коррекционной работы» | В течение 2011-2012 учебного года | Администрация школы | Повышение квалификации: готовность учителей начальной школы к переходу на ФГОС-2. ИОП учителей, работающих в начальных классах Наличие программ |
| 3. | Постоянно действующий методический семинар для педагогов школы «Актуальные вопросы перехода на ФГОС-2» | Май 2012 – май 2013 г. | Директор школы | Обеспечение сопровождения введения ФГОС-2. Единство целей и задач по введению ФГОС |
| 4. | Рефлексивно-аналитический педсовет «Проблемы перехода и результаты подготовки перехода на новый ФГОС-2» | Август 2012 г. | Директор школы | Анализ деятельности коллектива и готовности перехода на ФГОС-2. Определение путей разрешения выявленных проблем. |
| ΙV. Финансово-экономическое и материально-техническое обеспечение |
| 1. | Внесение изменений в Положение о стимулирующих надбавках и доплатах. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. | Май-август 2012 г. | Директор школы | Изменённое Положение об установлении стимулирующих надбавок и доплат. |
| 2. | Определение средств на приобретение недостающего оборудования с учётом требований новых образовательных стандартов и на основании ревизии имеющихся средств | Ноябрь 2012 г. | Директор школы. Учителя начальных классов | Кабинет для 1 класса соответствует требованиям новых образовательных стандартов. |
| 3. | Контроль соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам ОТ работников школы. | Август-сентябрь 2012 г. | Директор школы | Информация о соответствии. План мероприятий по устранению выявленных несоответствий. |
| 4. | Укомплектованность библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО. | Август 2012 г. | Директор школы | Информация об укомплектованности библиотеки, с указанием доли обеспеченности предметов учебного плана ООП НОО. |
| 5. | Наличие доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных и региональных базах данных. | Август 2012 г. | Директор школы | Перечень доступных и используемых ЭОР. |
| 6. | Разработка инструментария для изучения образовательных потребностей и интересов обучающихся начальной ступени общего образования и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана, включая внеурочную деятельность. | Август 2012 г. | РГ | Пакет методик для проведения диагностики в общеобразовательном учреждении. Диагностические материалы (анкеты, опросники и пр.), рекомендации для учителя начальных классов для проведения стартовой диагностики в 1-м классе в 2011-2012 учебном году |
| 7. | Проведение анкетирования по изучению образовательных потребностей и интересов обучающихся и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана. | Май 2012 г. | Дударева Г.Р. Степаниденко Л.М. | Информационная справка по результатам анкетирования. |
| 8. | Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС НОО. Проведение анкетирования. | Август 2012 г. | Дударева Г.Р. Степаниденко Л.М. | Диагностический инструментарий. Информационная справка по результатам анкетирования, план мероприятий по устранению выявленных проблем. |
| V. Экспертно-коррекционная деятельность |
| 1. | Заседание Рабочей группы «Подготовка документов к экспертизе (ООП, РП, программа развития школы)» | Июнь 2012 г. | РГ | Пакет необходимых документов |
| 2. | Административное совещание «Разработка нормативных документов (штатное расписание, расписание уроков, локальные акты об организации учебного процесса и др.)» | Июнь 2012 г. | Директор школы | Штатное расписание. Расписание уроков. Локальные акты об организации учебного процесса (режим работы школы, годовой календарный учебный график и др.) |
| 3. | Семинар «Экспертиза образовательных программ 1 ступени и программ деятельности ОУ по созданию условий для перехода на ФГОС-2» | Июнь 2012 г. | РГ | Экспертная оценка ООП НОО, программы деятельности ОУ |
| 4. | Заседание Рабочей группы «Коррекционные процедуры ООП, РП, программа развития школы» | Август 2012 г. | РГ | Пакет необходимых документов |
| 5. | Административное совещание «Подбор кадров, реализующих внеурочную деятельность» | Июнь 2012 г. | Директор школы | Устранение кадрового дефицита |
| 6. | Педагогический совет «Обобщение практики подготовки ОУ к введению ФГОС: результаты, проблемы, эффекты 1-го этапа» | Сентябрь 2012 г. | Директор школы | Презентационные материалы |